Actividad 3: Ejercicios de aplicación del método de Gestión del Valor Ganado o Earned Value Management (EVM)

Para realizar esta actividad partiremos de un proyecto de desarrollo de software cuya duración estimada es de seis meses y cuyo costo total estimado es de 115 000 €. Los valores planificados y acumulados para cada mes del proyecto son los siguientes:

| Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea base de coste del proyecto (PV) | 23 000€ | 15 000€ | 16 000€ | 19 000€ | 20 000€ | 22 000€ | 115 000€ |
| Valores acumulados de PV | 23 000€ | 38 000€ | 54 000€ | 73 000€ | 93 000€ | 115 000€ | 115 000€ |

Parte A. Control del proyecto en el mes 3

Teniendo como referencia esta línea base, supongamos que el proyecto se encuentra en el mes 3 de ejecución. Contamos con mediciones reales del trabajo realizado y del coste real hasta ese mes, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla:

| Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coste real (AC) | 21 000€ | 18 000€ | 19 000€ |  |  |  | 58 000€ |
| Valores acumulados de AC | 21 000€ | 39 000€ | 58 000€ |  |  |  | 58 000€ |
| Avance real (trabajo realizado) | 8 % | 15 % | 14 % |  |  |  | 37 % |

Como responsable del proyecto deberás responder a las siguientes preguntas sobre el control del proyecto en el mes 3 de ejecución:

- ¿El proyecto va por encima del presupuesto o por debajo?

- ¿El proyecto va retrasado o adelantado?

- A este ritmo de gasto, ¿cuál será la estimación de coste al final del proyecto? Es decir, ¿cuál será el coste estimado del proyecto a su finalización (según el presupuesto original)?

- A este ritmo, ¿se finalizará el proyecto con retraso o adelanto respecto a los seis meses previstos en el calendario?

- ¿Qué harías tú para controlar el proyecto?

Parte B. Control del proyecto en el mes 5

Teniendo como referencia esta línea base, supongamos que el proyecto se encuentra en el mes 5 de ejecución. Contamos con mediciones reales del trabajo realizado y del coste real hasta ese mes, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla:

| Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coste real (AC) | 21 000€ | 18 000€ | 19 000€ | 20 000€ | 21 000€ |  | 99 000€ |
| Valores acumulados de AC | 21 000€ | 39 000€ | 58 000€ | 78 000€ | 99 000€ |  | 99 000€ |
| Avance real (trabajo realizado) | 8 % | 15 % | 14 % | 21 % | 22 % |  | 80 % |

Como responsable del proyecto deberás responder a las siguientes preguntas:

- ¿El proyecto va por encima del presupuesto o por debajo?

- ¿El proyecto va retrasado o adelantado?

- A este ritmo de gasto, ¿cuál será la estimación de coste al final del proyecto? Es decir, ¿cuál será el coste estimado del proyecto a su finalización?

- A este ritmo, ¿se finalizará el proyecto con retraso o adelanto respecto a los seis meses previstos en el calendario?

- Según estos datos, ¿las medidas puestas en marcha en el mes 3 han tenido un efecto positivo o negativo? Justifica la respuesta.

Objetivos

Con esta actividad vas a aprender a aplicar de forma práctica una metodología de control de proyectos, de forma que podrás valorar, en cualquier momento de la ejecución del proyecto, dos de los factores críticos del éxito: el coste y el plazo.

Extensión máxima: 4 páginas, fuente Calibri 12 e interlineado 1,5.

Rúbrica

| Ejercicios de aplicación del método de gestión del valor ganado (EVM) | Descripción | Puntuación máxima (puntos) | Peso % |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterio 1. Parte A | Responder correctamente y de forma bien justificada las 5 preguntas de la parte A | 4 | 40% |
| Criterio 2. Parte B | Responder correctamente y de forma bien justificada las 5 preguntas de la parte B | 4 | 40% |
| Criterio 3. Presentación | Se valorará una correcta redacción: clara, sin faltas de ortografía y ajustada a la extensión máxima. | 2 | 20% |
|  |  | 10 | 100 % |